## Criterio Evaluación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
|  | Mínima (1) | Menor (2) | Moderada (4) | Mayor (8) | Máxima (16)
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | NIVEL DE RIESGO | COLOR
Muy Alta (5) | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | Riesgo Aceptable
Alta (4) | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | Riesgo Tolerable
Media (3) | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | Riesgo alto
Baja (2) | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | Riesgo Extremo
Muy Baja (1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16

## Lista de Eventos
CÓDIGO | TIPO RIESGO | CAUSA | EVENTO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO | TIPO RIESGO
RE001 | Costos | 1. Falta mantenimiento de cableado electrico por aumento de equipos en oficina. 2. Carga maxima de demanda sobrepasa el diseño de distribución eletrica para los equipos. 3. Instalaciones eléctricas obsoletas | Tiempo muerto de servicio | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos | Muy Alta (5) | Máxima (16) | 80 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE002 | Legal y TI | 1. Software sin licencias 2. Falta de presupuesto 3. Sin inventario de licencias | Detectado en Auditorías inesperadas | Sanciones legales y administrativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 3 | 8 | 12 | Legal
RE003 | TI | 1. Falta actualización software. 2. Sin políticas de actualización 3. Recursos insuficientes | Vulnerabilidad a ciberataques | Exposición a amenazas de seguridad | Alta (4) | Máxima (16) | 64 | 4 | 16 | 20 | Seguridad
RE004 | Costo y TI | 1. Falta respaldo de datos 2. Sin políticas backup 3. Infraestructura inadecuada | Pérdida de datos críticos de proyectos | Pérdida información crucial proyectos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Costo
RE005 | Seguridad | 1. Mal manejo contraseñas 2. Sin políticas seguridad 3. Sin capacitación | Acceso no autorizado | Compromiso sistemas críticos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE006 | Seguridad y TI | 1. Conexiones inseguras 2. Configuración inadecuada 3. Sin monitoreo | Acceso no autorizado a la red | Vulnerabilidad infraestructura | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE007 | TI | 1. Sin planes contingencia 2. Sin procedimientos DR/BC 3. Sin pruebas recuperación | Tiempo de inactividad por fallas en TI | Incapacidad recuperación crítica | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE008 | Seguridad | 1. Dispositivos personales inseguros 2. Sin políticas BYOD 3. Sin control endpoints | Fugas de información | Compromiso datos corporativos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE009 | Costo Y TI | 1. Sin capacitación personal 2. Sin programas entrenamiento 3. Alta rotación | Errores humanos en TI | Incidentes por desconocimiento | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo
RE010 | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sobrecarga servidores 2. Capacidad inadecuada 3. Sin monitoreo recursos | Interrupción del servicio | Caída sistemas críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE011 | Costo y TI | 1. Equipos red antiguos 2. Sin presupuesto renovación 3. Sin plan actualización | Lentitud o pérdida de conexión | Degradación servicio red | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo
RE012 | Continuidad de Negocio, Costos, TI | 1. Proveedores poco confiables 2. Sin SLAs definidos 3. Sin evaluación proveedores | Fallos de soporte técnico | Respuesta inadecuada incidentes | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio
RE013 | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sin monitoreo red 2. Sin herramientas monitoreo 3. Personal insuficiente | Caídas inesperadas de la red | Interrupciones no detectadas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio
RE014 | Costo y TI | 1. Software obsoleto 2. Resistencia cambio 3. Sin plan actualizaciones | Incompatibilidad con nuevos sistemas | Problemas integración | Alta (4) | Mayor (8) | 32 | 4 | 8 | 12 | Costo
RE015 | Seguridad | 1. Sin cifrado 2. Configuraciones inseguras 3. Sin políticas seguridad | Robo de información durante la transmisión | Interceptación datos sensibles | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE016 | Seguridad | 1. Fallos control acceso 2. Sistema obsoleto 3. Configuración incorrecta | Acceso no autorizado a áreas restringidas | Compromiso seguridad física | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Seguridad
RE017 | Legal | 1. Incumplimiento normativas 2. Desconocimiento legal 3. Sin asesoría | Sanciones legales | Penalizaciones normativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 2 | 8 | 8 | Legal
RE018 | Continuidad de Negocio | 1. Sin pruebas recuperación 2. Sin procedimientos 3. Sin ambiente pruebas | Fallos en la recuperación de desastres | Incapacidad restaurar servicios | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Continuidad de Negocio
RE019 | Seguridad Informática y TI | 1. Red no segmentada 2. Diseño inadecuado 3. Sin políticas segmentación | Propagación de ataques a toda la red | Compromiso general sistemas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE020 | Continuidad de Negocio y Costos | 1. Dependencia proveedor único 2. Sin alternativas 3. Contratos restrictivos | Fallo del proveedor | Interrupción servicios críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE021 | Costo y TI | 1. Sin mantenimiento equipos obra 2. Condiciones adversas 3. Personal no capacitado | Fallo de equipos en campo | Interrupciones operativas sitios | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Costo

## Incidencias
Código de Incidencia | Tipo de Riesgo | Descripción de la Incidencia | Causas | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo
RE001 | Costo y TI | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos por falta de mantenimiento eléctrico. | Falta de mantenimiento de cableado, demanda que sobrepasa el diseño eléctrico, instalaciones obsoletas. | Muy Alta | Máxima | Riesgo Extremo
RE002 | Legal y TI | Sanciones legales y administrativas debido a software sin licencias y falta de presupuesto. | Software sin licencias, falta de presupuesto, sin inventario de licencias. | Baja | Mayor | Riesgo Alto
RE003 | TI | Exposición a amenazas de seguridad debido a falta de actualizaciones de software. | Falta de actualización de software, sin políticas de actualización, recursos insuficientes. | Alta | Máxima | Riesgo Extremo
RE004 | Costo y TI | Pérdida de información crucial por falta de respaldo y políticas de backup. | Falta de respaldo de datos, sin políticas de backup, infraestructura inadecuada. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE005 | Seguridad y TI | Acceso no autorizado y compromiso de sistemas críticos por mal manejo de contraseñas. | Mal manejo de contraseñas, sin políticas de seguridad, sin capacitación. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE006 | Seguridad y TI | Vulnerabilidad de infraestructura por conexiones inseguras y configuración inadecuada. | Conexiones inseguras, configuración inadecuada, sin monitoreo. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE007 | TI | Inactividad operativa por ausencia de planes de contingencia. | Sin planes de contingencia, sin procedimientos DR/BC, sin pruebas de recuperación. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE008 | Seguridad y TI | Compromiso de datos corporativos por dispositivos personales inseguros. | Dispositivos personales inseguros, sin políticas BYOD, sin control de endpoints. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE009 | Costo y TI | Errores humanos en TI por falta de capacitación y alta rotación de personal. | Sin capacitación del personal, sin programas de entrenamiento, alta rotación. | Alta | Moderada | Riesgo Alto
RE010 | Continuidad de Negocio y TI | Interrupciones de sistemas críticos por sobrecarga de servidores. | Sobrecarga de servidores, capacidad inadecuada, sin monitoreo de recursos. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE011 | Costo y TI | Degradación del servicio de red por equipos antiguos sin actualización. | Equipos de red antiguos, sin presupuesto de renovación, sin plan de actualización. | Alta | Moderada | Riesgo Alto
RE012 | Continuidad de Negocio, Costos y TI | Fallos en respuesta técnica debido a proveedores poco confiables. | Proveedores poco confiables, sin SLAs definidos, sin evaluación de proveedores. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE013 | Continuidad de Negocio y TI | Caídas inesperadas de la red por falta de monitoreo y herramientas adecuadas. | Sin monitoreo de red, sin herramientas de monitoreo, personal insuficiente. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE014 | Costo y TI | Problemas de integración por uso de software obsoleto. | Software obsoleto, resistencia al cambio, sin plan de actualizaciones. | Alta | Mayor | Riesgo Extremo
RE015 | Seguridad y TI | Interceptación de datos sensibles debido a falta de cifrado. | Sin cifrado, configuraciones inseguras, sin políticas de seguridad. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE016 | Seguridad | Compromiso de seguridad física debido a fallos en control de acceso. | Fallos en control de acceso, sistema obsoleto, configuración incorrecta. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE018 | Continuidad de Negocio | Incapacidad de restaurar servicios por fallos en recuperación de desastres. | Sin pruebas de recuperación, sin procedimientos, sin ambiente de pruebas. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE019 | Seguridad, Informática y TI | Compromiso general del sistema por falta de segmentación de red. | Red no segmentada, diseño inadecuado, sin políticas de segmentación. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE020 | Continuidad de Negocio y Costos | Interrupción de servicios críticos por fallo del proveedor único. | Dependencia de un proveedor único, sin alternativas, contratos restrictivos. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE021 | Costo y TI | Interrupciones operativas en sitios por falta de mantenimiento y condiciones adversas. | Sin mantenimiento de equipos, condiciones adversas, personal no capacitado. | Media | Mayor | Riesgo Alto