## Criterio Evaluación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
IMPACTO
|  | Mínima (1) | Menor (2) | Moderada (4) | Mayor (8) | Máxima (16)
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | NIVEL DE RIESGO | COLOR
Muy Alta (5) | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | Riesgo Aceptable
Alta (4) | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | Riesgo Tolerable
Media (3) | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | Riesgo alto
Baja (2) | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | Riesgo Extremo
Muy Baja (1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16

## Incidencias
Código de Incidencia | Tipo de Riesgo | Descripción de la Incidencia | Causas | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo
RE001 | Costo y TI | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos por falta de mantenimiento eléctrico. | Falta de mantenimiento de cableado, demanda que sobrepasa el diseño eléctrico, instalaciones obsoletas. | Muy Alta | Máxima | Riesgo Extremo
RE002 | Legal y TI | Sanciones legales y administrativas debido a software sin licencias y falta de presupuesto. | Software sin licencias, falta de presupuesto, sin inventario de licencias. | Baja | Mayor | Riesgo Alto
RE003 | TI | Exposición a amenazas de seguridad debido a falta de actualizaciones de software. | Falta de actualización de software, sin políticas de actualización, recursos insuficientes. | Alta | Máxima | Riesgo Extremo
RE004 | Costo y TI | Pérdida de información crucial por falta de respaldo y políticas de backup. | Falta de respaldo de datos, sin políticas de backup, infraestructura inadecuada. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE005 | Seguridad y TI | Acceso no autorizado y compromiso de sistemas críticos por mal manejo de contraseñas. | Mal manejo de contraseñas, sin políticas de seguridad, sin capacitación. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE006 | Seguridad y TI | Vulnerabilidad de infraestructura por conexiones inseguras y configuración inadecuada. | Conexiones inseguras, configuración inadecuada, sin monitoreo. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE007 | TI | Inactividad operativa por ausencia de planes de contingencia. | Sin planes de contingencia, sin procedimientos DR/BC, sin pruebas de recuperación. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE008 | Seguridad y TI | Compromiso de datos corporativos por dispositivos personales inseguros. | Dispositivos personales inseguros, sin políticas BYOD, sin control de endpoints. | Media | Mayor | Riesgo Alto
RE009 | Costo y TI | Errores humanos en TI por falta de capacitación y alta rotación de personal. | Sin capacitación del personal, sin programas de entrenamiento, alta rotación. | Alta | Moderada | Riesgo Alto
RE010 | Continuidad de Negocio y TI | Interrupciones de sistemas críticos por sobrecarga de servidores. | Sobrecarga de servidores, capacidad inadecuada, sin monitoreo de recursos. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE011 | Costo y TI | Degradación del servicio de red por equipos antiguos sin actualización. | Equipos de red antiguos, sin presupuesto de renovación, sin plan de actualización. | Alta | Moderada | Riesgo Alto
RE012 | Continuidad de Negocio, Costos y TI | Fallos en respuesta técnica debido a proveedores poco confiables. | Proveedores poco confiables, sin SLAs definidos, sin evaluación de proveedores. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE013 | Continuidad de Negocio y TI | Caídas inesperadas de la red por falta de monitoreo y herramientas adecuadas. | Sin monitoreo de red, sin herramientas de monitoreo, personal insuficiente. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE014 | Costo y TI | Problemas de integración por uso de software obsoleto. | Software obsoleto, resistencia al cambio, sin plan de actualizaciones. | Alta | Mayor | Riesgo Extremo
RE015 | Seguridad y TI | Interceptación de datos sensibles debido a falta de cifrado. | Sin cifrado, configuraciones inseguras, sin políticas de seguridad. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE016 | Seguridad | Compromiso de seguridad física debido a fallos en control de acceso. | Fallos en control de acceso, sistema obsoleto, configuración incorrecta. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE018 | Continuidad de Negocio | Incapacidad de restaurar servicios por fallos en recuperación de desastres. | Sin pruebas de recuperación, sin procedimientos, sin ambiente de pruebas. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE019 | Seguridad, Informática y TI | Compromiso general del sistema por falta de segmentación de red. | Red no segmentada, diseño inadecuado, sin políticas de segmentación. | Media | Máxima | Riesgo Extremo
RE020 | Continuidad de Negocio y Costos | Interrupción de servicios críticos por fallo del proveedor único. | Dependencia de un proveedor único, sin alternativas, contratos restrictivos. | Baja | Máxima | Riesgo Extremo
RE021 | Costo y TI | Interrupciones operativas en sitios por falta de mantenimiento y condiciones adversas. | Sin mantenimiento de equipos, condiciones adversas, personal no capacitado. | Media | Mayor | Riesgo Alto

## Lista de Eventos
CÓDIGO | TIPO RIESGO | CAUSA | EVENTO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO | TIPO RIESGO
RE001 | Costos | 1. Falta mantenimiento de cableado electrico por aumento de equipos en oficina. 2. Carga maxima de demanda sobrepasa el diseño de distribución eletrica para los equipos. 3. Instalaciones eléctricas obsoletas | Tiempo muerto de servicio | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos | Muy Alta (5) | Máxima (16) | 80 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE002 | Legal y TI | 1. Software sin licencias 2. Falta de presupuesto 3. Sin inventario de licencias | Detectado en Auditorías inesperadas | Sanciones legales y administrativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 3 | 8 | 12 | Legal
RE003 | TI | 1. Falta actualización software. 2. Sin políticas de actualización 3. Recursos insuficientes | Vulnerabilidad a ciberataques | Exposición a amenazas de seguridad | Alta (4) | Máxima (16) | 64 | 4 | 16 | 20 | Seguridad
RE004 | Costo y TI | 1. Falta respaldo de datos 2. Sin políticas backup 3. Infraestructura inadecuada | Pérdida de datos críticos de proyectos | Pérdida información crucial proyectos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Costo
RE005 | Seguridad | 1. Mal manejo contraseñas 2. Sin políticas seguridad 3. Sin capacitación | Acceso no autorizado | Compromiso sistemas críticos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE006 | Seguridad y TI | 1. Conexiones inseguras 2. Configuración inadecuada 3. Sin monitoreo | Acceso no autorizado a la red | Vulnerabilidad infraestructura | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE007 | TI | 1. Sin planes contingencia 2. Sin procedimientos DR/BC 3. Sin pruebas recuperación | Tiempo de inactividad por fallas en TI | Incapacidad recuperación crítica | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE008 | Seguridad | 1. Dispositivos personales inseguros 2. Sin políticas BYOD 3. Sin control endpoints | Fugas de información | Compromiso datos corporativos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad
RE009 | Costo Y TI | 1. Sin capacitación personal 2. Sin programas entrenamiento 3. Alta rotación | Errores humanos en TI | Incidentes por desconocimiento | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo
RE010 | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sobrecarga servidores 2. Capacidad inadecuada 3. Sin monitoreo recursos | Interrupción del servicio | Caída sistemas críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE011 | Costo y TI | 1. Equipos red antiguos 2. Sin presupuesto renovación 3. Sin plan actualización | Lentitud o pérdida de conexión | Degradación servicio red | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo
RE012 | Continuidad de Negocio, Costos, TI | 1. Proveedores poco confiables 2. Sin SLAs definidos 3. Sin evaluación proveedores | Fallos de soporte técnico | Respuesta inadecuada incidentes | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio
RE013 | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sin monitoreo red 2. Sin herramientas monitoreo 3. Personal insuficiente | Caídas inesperadas de la red | Interrupciones no detectadas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio
RE014 | Costo y TI | 1. Software obsoleto 2. Resistencia cambio 3. Sin plan actualizaciones | Incompatibilidad con nuevos sistemas | Problemas integración | Alta (4) | Mayor (8) | 32 | 4 | 8 | 12 | Costo
RE015 | Seguridad | 1. Sin cifrado 2. Configuraciones inseguras 3. Sin políticas seguridad | Robo de información durante la transmisión | Interceptación datos sensibles | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE016 | Seguridad | 1. Fallos control acceso 2. Sistema obsoleto 3. Configuración incorrecta | Acceso no autorizado a áreas restringidas | Compromiso seguridad física | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Seguridad
RE017 | Legal | 1. Incumplimiento normativas 2. Desconocimiento legal 3. Sin asesoría | Sanciones legales | Penalizaciones normativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 2 | 8 | 8 | Legal
RE018 | Continuidad de Negocio | 1. Sin pruebas recuperación 2. Sin procedimientos 3. Sin ambiente pruebas | Fallos en la recuperación de desastres | Incapacidad restaurar servicios | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Continuidad de Negocio
RE019 | Seguridad Informática y TI | 1. Red no segmentada 2. Diseño inadecuado 3. Sin políticas segmentación | Propagación de ataques a toda la red | Compromiso general sistemas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad
RE020 | Continuidad de Negocio y Costos | 1. Dependencia proveedor único 2. Sin alternativas 3. Contratos restrictivos | Fallo del proveedor | Interrupción servicios críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio
RE021 | Costo y TI | 1. Sin mantenimiento equipos obra 2. Condiciones adversas 3. Personal no capacitado | Fallo de equipos en campo | Interrupciones operativas sitios | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Costo

## 1_RegistroUsuario
CÓDIGO | USUARIO | AREA | FECHA Y HORA DE INCIDENCIA | SINTOMAS | CATEGORIA | TIPO RIESGO | CAUSA | EVENTO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO | TIPO RIESGO | RESPONSABLE | FECHA Y HORA DE RESOLUCION | ACTIVIDAD DE RESOLUCION | FECHA Y HORA DE CIERRE
RE001 | Ana Pérez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-17 08:30 | Insuficiencias de respuestas de servidores, del sitio web, insuficiencias del hardware por falta de distribución eléctrica para los equipos, delimitaciones en los sistemas de gestión de procesos, respuestas deficientes en del sitio web de Cefoisa. | Hardware | Costos | 1. Falta mantenimiento de cableado electrico por aumento de equipos en oficina. 2. Carga maxima de demanda sobrepasa el diseño de distribución eletrica para los equipos. 3. Instalaciones eléctricas obsoletas | Tiempo muerto de servicio | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos | Muy Alta (5) | Máxima (16) | 80 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Juan López, Jefe de TI | 2024-11-17 14:00 | Reparación de cableado eléctrico y redistribución | 2024-11-17 14:30
RE002 | Luis Ramírez Cornejo | Finanzas | 2024-11-16 10:15 | Presencia de inconsistencia y desactualizaciones, limitaciones deficientes en su utilidad funcional. | Software | Legal y TI | 1. Software sin licencias 2. Falta de presupuesto 3. Sin inventario de licencias | Detectado en Auditorías inesperadas | Sanciones legales y administrativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 3 | 8 | 12 | Legal | Claudia Torres, Legal | 2024-11-16 16:00 | Compra de licencias y creación de inventario | 2024-11-16 16:30
RE003 | Sofía Gómez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-15 09:00 | Presencia de inconsistencia en parches y desactualizaciones, recursos insuficientes. | Seguridad | TI | 1. Falta actualización software. 2. Sin políticas de actualización 3. Recursos insuficientes | Vulnerabilidad a ciberataques | Exposición a amenazas de seguridad | Alta (4) | Máxima (16) | 64 | 4 | 16 | 20 | Seguridad | Pedro Cáceres, Seguridad | 2024-11-15 12:30 | Implementación de actualizaciones y capacitación | 2024-11-15 13:00
RE004 | Carlos Sánchez Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-14 11:45 | Gestión ineficiente en respaldo y Backus de datos, exposiciones a vulnerabilidades frecuentes. | Seguridad | Costo y TI | 1. Falta respaldo de datos 2. Sin políticas backup 3. Infraestructura inadecuada | Pérdida de datos críticos de proyectos | Pérdida información crucial proyectos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Costo | María Valverde, TI | 2024-11-14 15:30 | Configuración de políticas backup | 2024-11-14 16:00
RE005 | Laura Fernández Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 14:20 | Cambios informáticos leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Seguridad | Seguridad | 1. Mal manejo contraseñas 2. Sin políticas seguridad 3. Sin capacitación | Acceso no autorizado | Compromiso sistemas críticos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Francisco Ruiz, Seguridad | 2024-11-13 17:00 | Implementación de políticas de seguridad | 2024-11-13 17:30
RE006 | Rodrigo Vargas Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 10:00 | Configuraciones o gestiones inadecuadas, conexiones o direcciones desconocidas entrantes conectadas, para su gestión. | Redes | Seguridad y TI | 1. Conexiones inseguras 2. Configuración inadecuada 3. Sin monitoreo | Acceso no autorizado a la red | Vulnerabilidad infraestructura | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Elena Moreno, Redes | 2024-11-13 15:00 | Revisión y configuración adecuada de conexiones | 2024-11-13 15:30
RE007 | Paula Navarro Cornejo | Ingeniería | 2024-11-12 09:30 | Limitaciones de actividades o gestiones diarias, incapacidades o reducciones de los equipos informáticos. | Hardware | TI | 1. Sin planes contingencia 2. Sin procedimientos DR/BC 3. Sin pruebas recuperación | Tiempo de inactividad por fallas en TI | Incapacidad recuperación crítica | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Marco Torres, Infraestructura | 2024-11-12 13:00 | Creación de planes de contingencia y recuperación | 2024-11-12 13:30
RE008 | Daniel Lozano Cornejo | Seguridad | 2024-11-11 16:00 | Dispositivos personales inseguros, pésimas respuestas de asistencia contra servicios de ciberseguridad. | Seguridad | Seguridad | 1. Dispositivos personales inseguros 2. Sin políticas BYOD 3. Sin control endpoints | Fugas de información | Compromiso datos corporativos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Sofía Vega, Ciberseguridad | 2024-11-11 20:00 | Implementación de políticas BYOD y control de endpoints | 2024-11-11 20:30
RE009 | Clara Jiménez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-10 14:45 | Respuestas no aptas ante problemas sistémicos, software no seguros para la continuidad de las actividades, accesos no autorizados. | Seguridad | Costo Y TI | 1. Sin capacitación personal 2. Sin programas entrenamiento 3. Alta rotación | Errores humanos en TI | Incidentes por desconocimiento | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Adrián Torres, Capacitación | 2024-11-10 18:00 | Programa de capacitación intensivo | 2024-11-10 18:30
RE010 | Álvaro Méndez Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-09 12:00 | Síntoma de deficiencias sistémicas no planificadas, malas configuraciones, cambios informáticos planificados leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sobrecarga servidores 2. Capacidad inadecuada 3. Sin monitoreo recursos | Interrupción del servicio | Caída sistemas críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Diego Rosales, Operaciones | 2024-11-09 16:30 | Optimización de recursos y monitoreo de servidores | 2024-11-09 17:00
RE011 | Gabriela Herrera Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-08 11:30 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por intrusos en la red. | Redes | Costo y TI | 1. Equipos red antiguos 2. Sin presupuesto renovación 3. Sin plan actualización | Lentitud o pérdida de conexión | Degradación servicio red | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Natalia Reyes, Redes | 2024-11-08 15:00 | Renovación de equipos y revisión de red | 2024-11-08 15:30
RE012 | Enrique Molina Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-07 10:45 | Presencia de insuficiencias de rendimiento, seguridad o confiabilidad, proveedores con poca confiabilidad. | Servicio | Continuidad de Negocio, Costos, TI | 1. Proveedores poco confiables 2. Sin SLAs definidos 3. Sin evaluación proveedores | Fallos de soporte técnico | Respuesta inadecuada incidentes | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Fernanda López, Proveedores | 2024-11-07 15:30 | Definición de SLAs y evaluación de proveedores | 2024-11-07 16:00
RE013 | Alicia Morales Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-06 14:00 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por pérdidas o intrusos en la red. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sin monitoreo red 2. Sin herramientas monitoreo 3. Personal insuficiente | Caídas inesperadas de la red | Interrupciones no detectadas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Jorge Navarro, Redes | 2024-11-06 18:00 | Instalación de herramientas de monitoreo | 2024-11-06 18:30
RE014 | Santiago Peña Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-05 13:30 | Limitaciones de uso de nuevos sistemas o incompatibilidades a nuevos modelos de arquitectura. | Software | Costo y TI | 1. Software obsoleto 2. Resistencia cambio 3. Sin plan actualizaciones | Incompatibilidad con nuevos sistemas | Problemas integración | Alta (4) | Mayor (8) | 32 | 4 | 8 | 12 | Costo | Valeria Ortiz, TI | 2024-11-05 16:00 | Planificación de actualizaciones y capacitaciones | 2024-11-05 16:30
RE015 | Esteban Ríos Cornejo | Seguridad | 2024-11-04 09:00 | Malas configuraciones, malas prácticas humanas o exposiciones a ciberataques intencionales. | Seguridad | Seguridad | 1. Sin cifrado 2. Configuraciones inseguras 3. Sin políticas seguridad | Robo de información durante la transmisión | Interceptación datos sensibles | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Rafael Pérez, Seguridad | 2024-11-04 13:00 | Implementación de políticas de cifrado | 2024-11-04 13:30
RE016 | Beatriz Cruz Cornejo | Seguridad | 2024-11-03 15:15 | La falta de controles de acceso basados en roles, monitoreo y detecciones inadecuadas de actividades sospechosas. | Seguridad | Seguridad | 1. Fallos control acceso 2. Sistema obsoleto 3. Configuración incorrecta | Acceso no autorizado a áreas restringidas | Compromiso seguridad física | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Seguridad | Alejandro Castillo, Seguridad | 2024-11-03 18:30 | Configuración de controles basados en roles | 2024-11-03 19:00
RE017 | Marcos Hidalgo Cornejo | Finanzas | 2024-11-02 11:00 | Posibles incumplimientos de normativas, exposiciones y sanciones ante las violaciones de políticas de datos confidenciales. | Servicio | Legal | 1. Incumplimiento normativas 2. Desconocimiento legal 3. Sin asesoría | Sanciones legales | Penalizaciones normativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 2 | 8 | 8 | Legal | Andrea Méndez, Legal | 2024-11-02 15:00 | Revisión normativa y asesoría especializada | 2024-11-02 15:30
RE018 | Lucía Varela Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-01 13:00 | Datos sin ningún respaldo ante las pérdidas o caídas, falta de prioridad con el plan con nuevas tecnologías o integraciones sistemas. | Redes | Continuidad de Negocio | 1. Sin pruebas recuperación 2. Sin procedimientos 3. Sin ambiente pruebas | Fallos en la recuperación de desastres | Incapacidad restaurar servicios | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Continuidad de Negocio | Antonio Díaz, TI | 2024-11-01 17:00 | Implementación de procedimientos DR/BC | 2024-11-01 17:30
RE019 | Martina Salinas Cornejo | Seguridad | 2024-10-31 12:45 | Sistemas de configuración de infraestructura de red inadecuados, accesos sospechosos, infiltraciones o comportamientos inadecuados. | Seguridad | Seguridad Informática y TI | 1. Red no segmentada 2. Diseño inadecuado 3. Sin políticas segmentación | Propagación de ataques a toda la red | Compromiso general sistemas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Manuel Serrano, Infraestructura | 2024-10-31 16:30 | Segmentación de red y fortalecimiento de seguridad | 2024-10-31 17:00
RE020 | Elena Rivas Cornejo | Oficina Técnica | 2024-10-30 09:30 | Interrupciones de servicio, gestión inadecuada al soporte. | Servicio | Continuidad de Negocio y Costos | 1. Dependencia proveedor único 2. Sin alternativas 3. Contratos restrictivos | Fallo del proveedor | Interrupción servicios críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Felipe Ruiz, Proveedores | 2024-10-30 13:00 | Definición de alternativas con nuevos proveedores | 2024-10-30 13:30
RE021 | Víctor Muñoz Cornejo | Costos y Planeamiento | 2024-10-29 10:30 | Interrupciones operativas, paulatinas o con frecuencias, condiciones defectuosas notorias en su funcionamiento. | Hardware | Costo y TI | 1. Sin mantenimiento equipos obra 2. Condiciones adversas 3. Personal no capacitado | Fallo de equipos en campo | Interrupciones operativas sitios | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Costo | Laura Medina, Operaciones | 2024-10-29 14:30 | Mantenimiento de equipos y actualización de sistemas | 2024-10-29 15:00

## 2_CuantificandoRango
CÓDIGO | USUARIO | AREA | FECHA Y HORA DE INCIDENCIA | SINTOMAS | CATEGORIA | TIPO RIESGO | CAUSA | EVENTO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO | TIPO RIESGO | RESPONSABLE | FECHA Y HORA DE RESOLUCION | ACTIVIDAD DE RESOLUCION | FECHA Y HORA DE CIERRE
RE001 | Ana Pérez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-17 08:30 | Insuficiencias de respuestas de servidores, del sitio web, insuficiencias del hardware por falta de distribución eléctrica para los equipos, delimitaciones en los sistemas de gestión de procesos, respuestas deficientes en del sitio web de Cefoisa. | Hardware | Costos | 1. Falta mantenimiento de cableado electrico por aumento de equipos en oficina. 2. Carga maxima de demanda sobrepasa el diseño de distribución eletrica para los equipos. 3. Instalaciones eléctricas obsoletas | Tiempo muerto de servicio | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos | Muy Alta (5) | Máxima (16) | 80 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Juan López, Jefe de TI | 2024-11-17 14:00 | Reparación de cableado eléctrico y redistribución | 2024-11-17 14:30
RE002 | Luis Ramírez Cornejo | Finanzas | 2024-11-16 10:15 | Presencia de inconsistencia y desactualizaciones, limitaciones deficientes en su utilidad funcional. | Software | Legal y TI | 1. Software sin licencias 2. Falta de presupuesto 3. Sin inventario de licencias | Detectado en Auditorías inesperadas | Sanciones legales y administrativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 3 | 8 | 12 | Legal | Claudia Torres, Legal | 2024-11-16 16:00 | Compra de licencias y creación de inventario | 2024-11-16 16:30
RE003 | Sofía Gómez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-15 09:00 | Presencia de inconsistencia en parches y desactualizaciones, recursos insuficientes. | Seguridad | TI | 1. Falta actualización software. 2. Sin políticas de actualización 3. Recursos insuficientes | Vulnerabilidad a ciberataques | Exposición a amenazas de seguridad | Alta (4) | Máxima (16) | 64 | 4 | 16 | 20 | Seguridad | Pedro Cáceres, Seguridad | 2024-11-15 12:30 | Implementación de actualizaciones y capacitación | 2024-11-15 13:00
RE004 | Carlos Sánchez Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-14 11:45 | Gestión ineficiente en respaldo y Backus de datos, exposiciones a vulnerabilidades frecuentes. | Seguridad | Costo y TI | 1. Falta respaldo de datos 2. Sin políticas backup 3. Infraestructura inadecuada | Pérdida de datos críticos de proyectos | Pérdida información crucial proyectos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Costo | María Valverde, TI | 2024-11-14 15:30 | Configuración de políticas backup | 2024-11-14 16:00
RE005 | Laura Fernández Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 14:20 | Cambios informáticos leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Seguridad | Seguridad | 1. Mal manejo contraseñas 2. Sin políticas seguridad 3. Sin capacitación | Acceso no autorizado | Compromiso sistemas críticos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Francisco Ruiz, Seguridad | 2024-11-13 17:00 | Implementación de políticas de seguridad | 2024-11-13 17:30
RE006 | Rodrigo Vargas Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 10:00 | Configuraciones o gestiones inadecuadas, conexiones o direcciones desconocidas entrantes conectadas, para su gestión. | Redes | Seguridad y TI | 1. Conexiones inseguras 2. Configuración inadecuada 3. Sin monitoreo | Acceso no autorizado a la red | Vulnerabilidad infraestructura | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Elena Moreno, Redes | 2024-11-13 15:00 | Revisión y configuración adecuada de conexiones | 2024-11-13 15:30
RE007 | Paula Navarro Cornejo | Ingeniería | 2024-11-12 09:30 | Limitaciones de actividades o gestiones diarias, incapacidades o reducciones de los equipos informáticos. | Hardware | TI | 1. Sin planes contingencia 2. Sin procedimientos DR/BC 3. Sin pruebas recuperación | Tiempo de inactividad por fallas en TI | Incapacidad recuperación crítica | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Marco Torres, Infraestructura | 2024-11-12 13:00 | Creación de planes de contingencia y recuperación | 2024-11-12 13:30
RE008 | Daniel Lozano Cornejo | Seguridad | 2024-11-11 16:00 | Dispositivos personales inseguros, pésimas respuestas de asistencia contra servicios de ciberseguridad. | Seguridad | Seguridad | 1. Dispositivos personales inseguros 2. Sin políticas BYOD 3. Sin control endpoints | Fugas de información | Compromiso datos corporativos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Sofía Vega, Ciberseguridad | 2024-11-11 20:00 | Implementación de políticas BYOD y control de endpoints | 2024-11-11 20:30
RE009 | Clara Jiménez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-10 14:45 | Respuestas no aptas ante problemas sistémicos, software no seguros para la continuidad de las actividades, accesos no autorizados. | Seguridad | Costo Y TI | 1. Sin capacitación personal 2. Sin programas entrenamiento 3. Alta rotación | Errores humanos en TI | Incidentes por desconocimiento | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Adrián Torres, Capacitación | 2024-11-10 18:00 | Programa de capacitación intensivo | 2024-11-10 18:30
RE010 | Álvaro Méndez Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-09 12:00 | Síntoma de deficiencias sistémicas no planificadas, malas configuraciones, cambios informáticos planificados leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sobrecarga servidores 2. Capacidad inadecuada 3. Sin monitoreo recursos | Interrupción del servicio | Caída sistemas críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Diego Rosales, Operaciones | 2024-11-09 16:30 | Optimización de recursos y monitoreo de servidores | 2024-11-09 17:00
RE011 | Gabriela Herrera Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-08 11:30 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por intrusos en la red. | Redes | Costo y TI | 1. Equipos red antiguos 2. Sin presupuesto renovación 3. Sin plan actualización | Lentitud o pérdida de conexión | Degradación servicio red | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Natalia Reyes, Redes | 2024-11-08 15:00 | Renovación de equipos y revisión de red | 2024-11-08 15:30
RE012 | Enrique Molina Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-07 10:45 | Presencia de insuficiencias de rendimiento, seguridad o confiabilidad, proveedores con poca confiabilidad. | Servicio | Continuidad de Negocio, Costos, TI | 1. Proveedores poco confiables 2. Sin SLAs definidos 3. Sin evaluación proveedores | Fallos de soporte técnico | Respuesta inadecuada incidentes | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Fernanda López, Proveedores | 2024-11-07 15:30 | Definición de SLAs y evaluación de proveedores | 2024-11-07 16:00
RE013 | Alicia Morales Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-06 14:00 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por pérdidas o intrusos en la red. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sin monitoreo red 2. Sin herramientas monitoreo 3. Personal insuficiente | Caídas inesperadas de la red | Interrupciones no detectadas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Jorge Navarro, Redes | 2024-11-06 18:00 | Instalación de herramientas de monitoreo | 2024-11-06 18:30
RE014 | Santiago Peña Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-05 13:30 | Limitaciones de uso de nuevos sistemas o incompatibilidades a nuevos modelos de arquitectura. | Software | Costo y TI | 1. Software obsoleto 2. Resistencia cambio 3. Sin plan actualizaciones | Incompatibilidad con nuevos sistemas | Problemas integración | Alta (4) | Mayor (8) | 32 | 4 | 8 | 12 | Costo | Valeria Ortiz, TI | 2024-11-05 16:00 | Planificación de actualizaciones y capacitaciones | 2024-11-05 16:30
RE015 | Esteban Ríos Cornejo | Seguridad | 2024-11-04 09:00 | Malas configuraciones, malas prácticas humanas o exposiciones a ciberataques intencionales. | Seguridad | Seguridad | 1. Sin cifrado 2. Configuraciones inseguras 3. Sin políticas seguridad | Robo de información durante la transmisión | Interceptación datos sensibles | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Rafael Pérez, Seguridad | 2024-11-04 13:00 | Implementación de políticas de cifrado | 2024-11-04 13:30
RE016 | Beatriz Cruz Cornejo | Seguridad | 2024-11-03 15:15 | La falta de controles de acceso basados en roles, monitoreo y detecciones inadecuadas de actividades sospechosas. | Seguridad | Seguridad | 1. Fallos control acceso 2. Sistema obsoleto 3. Configuración incorrecta | Acceso no autorizado a áreas restringidas | Compromiso seguridad física | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Seguridad | Alejandro Castillo, Seguridad | 2024-11-03 18:30 | Configuración de controles basados en roles | 2024-11-03 19:00
RE017 | Marcos Hidalgo Cornejo | Finanzas | 2024-11-02 11:00 | Posibles incumplimientos de normativas, exposiciones y sanciones ante las violaciones de políticas de datos confidenciales. | Servicio | Legal | 1. Incumplimiento normativas 2. Desconocimiento legal 3. Sin asesoría | Sanciones legales | Penalizaciones normativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 2 | 8 | 8 | Legal | Andrea Méndez, Legal | 2024-11-02 15:00 | Revisión normativa y asesoría especializada | 2024-11-02 15:30
RE018 | Lucía Varela Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-01 13:00 | Datos sin ningún respaldo ante las pérdidas o caídas, falta de prioridad con el plan con nuevas tecnologías o integraciones sistemas. | Redes | Continuidad de Negocio | 1. Sin pruebas recuperación 2. Sin procedimientos 3. Sin ambiente pruebas | Fallos en la recuperación de desastres | Incapacidad restaurar servicios | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Continuidad de Negocio | Antonio Díaz, TI | 2024-11-01 17:00 | Implementación de procedimientos DR/BC | 2024-11-01 17:30
RE019 | Martina Salinas Cornejo | Seguridad | 2024-10-31 12:45 | Sistemas de configuración de infraestructura de red inadecuados, accesos sospechosos, infiltraciones o comportamientos inadecuados. | Seguridad | Seguridad Informática y TI | 1. Red no segmentada 2. Diseño inadecuado 3. Sin políticas segmentación | Propagación de ataques a toda la red | Compromiso general sistemas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Manuel Serrano, Infraestructura | 2024-10-31 16:30 | Segmentación de red y fortalecimiento de seguridad | 2024-10-31 17:00
RE020 | Elena Rivas Cornejo | Oficina Técnica | 2024-10-30 09:30 | Interrupciones de servicio, gestión inadecuada al soporte. | Servicio | Continuidad de Negocio y Costos | 1. Dependencia proveedor único 2. Sin alternativas 3. Contratos restrictivos | Fallo del proveedor | Interrupción servicios críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Felipe Ruiz, Proveedores | 2024-10-30 13:00 | Definición de alternativas con nuevos proveedores | 2024-10-30 13:30
RE021 | Víctor Muñoz Cornejo | Costos y Planeamiento | 2024-10-29 10:30 | Interrupciones operativas, paulatinas o con frecuencias, condiciones defectuosas notorias en su funcionamiento. | Hardware | Costo y TI | 1. Sin mantenimiento equipos obra 2. Condiciones adversas 3. Personal no capacitado | Fallo de equipos en campo | Interrupciones operativas sitios | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Costo | Laura Medina, Operaciones | 2024-10-29 14:30 | Mantenimiento de equipos y actualización de sistemas | 2024-10-29 15:00

## 3_Categorizando
CÓDIGO | USUARIO | AREA | FECHA Y HORA DE INCIDENCIA | SINTOMAS | CATEGORIA | TIPO RIESGO | CAUSA | EVENTO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO | TIPO RIESGO | RESPONSABLE | FECHA Y HORA DE RESOLUCION | ACTIVIDAD DE RESOLUCION | FECHA Y HORA DE CIERRE
RE001 | Ana Pérez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-17 08:30 | Insuficiencias de respuestas de servidores, del sitio web, insuficiencias del hardware por falta de distribución eléctrica para los equipos, delimitaciones en los sistemas de gestión de procesos, respuestas deficientes en del sitio web de Cefoisa. | Hardware | Costos | 1. Falta mantenimiento de cableado electrico por aumento de equipos en oficina. 2. Carga maxima de demanda sobrepasa el diseño de distribución eletrica para los equipos. 3. Instalaciones eléctricas obsoletas | Tiempo muerto de servicio | Pérdida de funcionamiento de servidores, internet y equipos | Muy Alta (5) | Máxima (16) | 80 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Juan López Marín, Jefe de TI | 2024-11-17 14:00 | Reparación de cableado eléctrico y redistribución | 2024-11-17 14:30
RE002 | Luis Ramírez Cornejo | Finanzas | 2024-11-16 10:15 | Presencia de inconsistencia y desactualizaciones, limitaciones deficientes en su utilidad funcional. | Software | Legal y TI | 1. Software sin licencias 2. Falta de presupuesto 3. Sin inventario de licencias | Detectado en Auditorías inesperadas | Sanciones legales y administrativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 3 | 8 | 12 | Legal | Claudia Torres Velarde, Legal | 2024-11-16 16:00 | Compra de licencias y creación de inventario | 2024-11-16 16:30
RE003 | Sofía Gómez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-15 09:00 | Presencia de inconsistencia en parches y desactualizaciones, recursos insuficientes. | Seguridad | TI | 1. Falta actualización software. 2. Sin políticas de actualización 3. Recursos insuficientes | Vulnerabilidad a ciberataques | Exposición a amenazas de seguridad | Alta (4) | Máxima (16) | 64 | 4 | 16 | 20 | Seguridad | Pedro Cáceres Lujan, Seguridad | 2024-11-15 12:30 | Implementación de actualizaciones y capacitación | 2024-11-15 13:00
RE004 | Carlos Sánchez Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-14 11:45 | Gestión ineficiente en respaldo y Backus de datos, exposiciones a vulnerabilidades frecuentes. | Seguridad | Costo y TI | 1. Falta respaldo de datos 2. Sin políticas backup 3. Infraestructura inadecuada | Pérdida de datos críticos de proyectos | Pérdida información crucial proyectos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Costo | María Valverde Rojas, TI | 2024-11-14 15:30 | Configuración de políticas backup | 2024-11-14 16:00
RE005 | Laura Fernández Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 14:20 | Cambios informáticos leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Seguridad | Seguridad | 1. Mal manejo contraseñas 2. Sin políticas seguridad 3. Sin capacitación | Acceso no autorizado | Compromiso sistemas críticos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Francisco Ruiz Luna, Seguridad | 2024-11-13 17:00 | Implementación de políticas de seguridad | 2024-11-13 17:30
RE006 | Rodrigo Vargas Cornejo | Seguridad | 2024-11-13 10:00 | Configuraciones o gestiones inadecuadas, conexiones o direcciones desconocidas entrantes conectadas, para su gestión. | Redes | Seguridad y TI | 1. Conexiones inseguras 2. Configuración inadecuada 3. Sin monitoreo | Acceso no autorizado a la red | Vulnerabilidad infraestructura | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Elena Moreno Guerra, Redes | 2024-11-13 15:00 | Revisión y configuración adecuada de conexiones | 2024-11-13 15:30
RE007 | Paula Navarro Cornejo | Ingeniería | 2024-11-12 09:30 | Limitaciones de actividades o gestiones diarias, incapacidades o reducciones de los equipos informáticos. | Hardware | TI | 1. Sin planes contingencia 2. Sin procedimientos DR/BC 3. Sin pruebas recuperación | Tiempo de inactividad por fallas en TI | Incapacidad recuperación crítica | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Marco Torres Mayta, Infraestructura | 2024-11-12 13:00 | Creación de planes de contingencia y recuperación | 2024-11-12 13:30
RE008 | Daniel Lozano Cornejo | Seguridad | 2024-11-11 16:00 | Dispositivos personales inseguros, pésimas respuestas de asistencia contra servicios de ciberseguridad. | Seguridad | Seguridad | 1. Dispositivos personales inseguros 2. Sin políticas BYOD 3. Sin control endpoints | Fugas de información | Compromiso datos corporativos | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Seguridad | Sofía Vega Cañón, Ciberseguridad | 2024-11-11 20:00 | Implementación de políticas BYOD y control de endpoints | 2024-11-11 20:30
RE009 | Clara Jiménez Cornejo | Ingeniería | 2024-11-10 14:45 | Respuestas no aptas ante problemas sistémicos, software no seguros para la continuidad de las actividades, accesos no autorizados. | Seguridad | Costo Y TI | 1. Sin capacitación personal 2. Sin programas entrenamiento 3. Alta rotación | Errores humanos en TI | Incidentes por desconocimiento | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Adrián Torres Luna, Capacitación | 2024-11-10 18:00 | Programa de capacitación intensivo | 2024-11-10 18:30
RE010 | Álvaro Méndez Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-09 12:00 | Síntoma de deficiencias sistémicas no planificadas, malas configuraciones, cambios informáticos planificados leves a bruscos, en los procesos de cada actividad del sistema. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sobrecarga servidores 2. Capacidad inadecuada 3. Sin monitoreo recursos | Interrupción del servicio | Caída sistemas críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Diego Rosales Arnao, Operaciones | 2024-11-09 16:30 | Optimización de recursos y monitoreo de servidores | 2024-11-09 17:00
RE011 | Gabriela Herrera Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-08 11:30 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por intrusos en la red. | Redes | Costo y TI | 1. Equipos red antiguos 2. Sin presupuesto renovación 3. Sin plan actualización | Lentitud o pérdida de conexión | Degradación servicio red | Alta (4) | Moderada (4) | 16 | 4 | 4 | 12 | Costo | Natalia Reyes Marín, Redes | 2024-11-08 15:00 | Renovación de equipos y revisión de red | 2024-11-08 15:30
RE012 | Enrique Molina Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-07 10:45 | Presencia de insuficiencias de rendimiento, seguridad o confiabilidad, proveedores con poca confiabilidad. | Servicio | Continuidad de Negocio, Costos, TI | 1. Proveedores poco confiables 2. Sin SLAs definidos 3. Sin evaluación proveedores | Fallos de soporte técnico | Respuesta inadecuada incidentes | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Fernanda López García, Proveedores | 2024-11-07 15:30 | Definición de SLAs y evaluación de proveedores | 2024-11-07 16:00
RE013 | Alicia Morales Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-06 14:00 | Incapacidad de respuestas en gestiones de actividades, alteraciones en las cargas por pérdidas o intrusos en la red. | Redes | Continuidad de Negocio y TI | 1. Sin monitoreo red 2. Sin herramientas monitoreo 3. Personal insuficiente | Caídas inesperadas de la red | Interrupciones no detectadas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 12 | Continuidad de Negocio | Jorge Navarro Ramirez, Redes | 2024-11-06 18:00 | Instalación de herramientas de monitoreo | 2024-11-06 18:30
RE014 | Santiago Peña Cornejo | Costos y Presupuestos | 2024-11-05 13:30 | Limitaciones de uso de nuevos sistemas o incompatibilidades a nuevos modelos de arquitectura. | Software | Costo y TI | 1. Software obsoleto 2. Resistencia cambio 3. Sin plan actualizaciones | Incompatibilidad con nuevos sistemas | Problemas integración | Alta (4) | Mayor (8) | 32 | 4 | 8 | 12 | Costo | Valeria Ortiz Cocco, TI | 2024-11-05 16:00 | Planificación de actualizaciones y capacitaciones | 2024-11-05 16:30
RE015 | Esteban Ríos Cornejo | Seguridad | 2024-11-04 09:00 | Malas configuraciones, malas prácticas humanas o exposiciones a ciberataques intencionales. | Seguridad | Seguridad | 1. Sin cifrado 2. Configuraciones inseguras 3. Sin políticas seguridad | Robo de información durante la transmisión | Interceptación datos sensibles | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Rafael Pérez Vila, Seguridad | 2024-11-04 13:00 | Implementación de políticas de cifrado | 2024-11-04 13:30
RE016 | Beatriz Cruz Cornejo | Seguridad | 2024-11-03 15:15 | La falta de controles de acceso basados en roles, monitoreo y detecciones inadecuadas de actividades sospechosas. | Seguridad | Seguridad | 1. Fallos control acceso 2. Sistema obsoleto 3. Configuración incorrecta | Acceso no autorizado a áreas restringidas | Compromiso seguridad física | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Seguridad | Alejandro Castillo Vega, Seguridad | 2024-11-03 18:30 | Configuración de controles basados en roles | 2024-11-03 19:00
RE017 | Marcos Hidalgo Cornejo | Finanzas | 2024-11-02 11:00 | Posibles incumplimientos de normativas, exposiciones y sanciones ante las violaciones de políticas de datos confidenciales. | Servicio | Legal | 1. Incumplimiento normativas 2. Desconocimiento legal 3. Sin asesoría | Sanciones legales | Penalizaciones normativas | Baja (2) | Mayor (8) | 16 | 2 | 8 | 8 | Legal | Andrea Méndez Huayta, Legal | 2024-11-02 15:00 | Revisión normativa y asesoría especializada | 2024-11-02 15:30
RE018 | Lucía Varela Cornejo | Oficina Técnica | 2024-11-01 13:00 | Datos sin ningún respaldo ante las pérdidas o caídas, falta de prioridad con el plan con nuevas tecnologías o integraciones sistemas. | Redes | Continuidad de Negocio | 1. Sin pruebas recuperación 2. Sin procedimientos 3. Sin ambiente pruebas | Fallos en la recuperación de desastres | Incapacidad restaurar servicios | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Continuidad de Negocio | Antonio Díaz Pena, TI | 2024-11-01 17:00 | Implementación de procedimientos DR/BC | 2024-11-01 17:30
RE019 | Martina Salinas Cornejo | Seguridad | 2024-10-31 12:45 | Sistemas de configuración de infraestructura de red inadecuados, accesos sospechosos, infiltraciones o comportamientos inadecuados. | Seguridad | Seguridad Informática y TI | 1. Red no segmentada 2. Diseño inadecuado 3. Sin políticas segmentación | Propagación de ataques a toda la red | Compromiso general sistemas | Media (3) | Máxima (16) | 48 | 3 | 16 | 15 | Seguridad | Manuel Serrano Tulio, Infraestructura | 2024-10-31 16:30 | Segmentación de red y fortalecimiento de seguridad | 2024-10-31 17:00
RE020 | Elena Rivas Cornejo | Oficina Técnica | 2024-10-30 09:30 | Interrupciones de servicio, gestión inadecuada al soporte. | Servicio | Continuidad de Negocio y Costos | 1. Dependencia proveedor único 2. Sin alternativas 3. Contratos restrictivos | Fallo del proveedor | Interrupción servicios críticos | Baja (2) | Máxima (16) | 32 | 2 | 16 | 10 | Continuidad de Negocio | Felipe Ruiz Vega, Proveedores | 2024-10-30 13:00 | Definición de alternativas con nuevos proveedores | 2024-10-30 13:30
RE021 | Víctor Muñoz Cornejo | Costos y Planeamiento | 2024-10-29 10:30 | Interrupciones operativas, paulatinas o con frecuencias, condiciones defectuosas notorias en su funcionamiento. | Hardware | Costo y TI | 1. Sin mantenimiento equipos obra 2. Condiciones adversas 3. Personal no capacitado | Fallo de equipos en campo | Interrupciones operativas sitios | Media (3) | Mayor (8) | 24 | 3 | 8 | 12 | Costo | Laura Medina Rojas, Operaciones | 2024-10-29 14:30 | Mantenimiento de equipos y actualización de sistemas | 2024-10-29 15:00

## KPI
Categoría | Número de incidencias | CÓDIGO | Tiempo Resolucion | Nivel de Riesgo | Número de incidencias | Area | Incidencia | AREA
Hardware | 4 | RE001 | 0 | Extremo | 11 | Ingeniería | 4 | Ingeniería | 4
Software | 2 | RE002 | 0 | Alto | 10 | Finanzas | 2 | Finanzas | 2
Redes | 5 | RE003 | 0 | Moderado/Bajo | 0 | Costos y Presupuestos | 3 | Ingeniería
Seguridad | 7 | RE004 | 0 |  |  | Seguridad | 6 | Costos y Presupuestos | 3
Servicio | 3 | RE005 | 0 |  |  | Oficina Técnica | 5 | Seguridad
|  | RE006 | 0 |  |  |  |  | Seguridad | 6
|  | RE007 | 0 |  |  |  |  | Ingeniería
|  | RE008 | 0 |  |  |  |  | Seguridad
|  | RE009 | 0 |  |  |  |  | Ingeniería
|  | RE010 | 0 |  |  |  |  | Oficina Técnica | 5
|  | RE011 | 0 |  |  |  |  | Costos y Presupuestos
|  | RE012 | 0 |  |  |  |  | Oficina Técnica
|  | RE013 | 0 |  |  |  |  | Oficina Técnica
|  | RE014 | 0 |  |  |  |  | Costos y Presupuestos
|  | RE015 | 0 |  |  |  |  | Seguridad
|  | RE016 | 0 |  |  |  |  | Seguridad
|  | RE017 | 0 |  |  |  |  | Finanzas
|  | RE018 | 0 |  |  |  |  | Oficina Técnica
|  | RE019 | 0 |  |  |  |  | Seguridad
|  | RE020 | 0 |  |  |  |  | Oficina Técnica
|  | RE021 | 0 |  |  |  |  | Costos y Planeamiento